## Proyectos
Nombre proyecto: | SARLAFT
ITPAM: | 95467
Fases del proyecto | Nombre de actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Milestone | Notas
Factibilidad | Socializacion requerimiento por parte del funcional | 2015-03-20 | 2015-03-25 | Si
Factibilidad | Analisis del requerimiento | 2015-03-20 | 2015-03-30 | Si
Factibilidad | Revision analisis con funcional y aprobacion | 2015-03-25 | 2015-05-29 | Si
Comité de arquitectura | Comité de Arquitectura | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Si
Estimacion desarrollo | Solicitar cotizacion a fabrica | N/A | N/A
Estimacion desarrollo | Revision cotizacion | N/A | N/A
Factibilidad | Documento de factibilidad | 2015-03-23 | 2015-06-03
Creacion ambientes | Preparar ambiente de desarrollo | 2015-06-09 | 2015-06-26
Desarrollo | Desarrollo del producto o servicio | 2015-06-16 | 2015-07-16
Desarrollo | Revisión desarrollo | 2015-07-16 | 2015-07-21
Pruebas Calidad | Pruebas calidad | 2015-07-22 | 2015-08-07 |  | Seran ejecutadas por un QA y por el usuario funcional(Paula Suaza)
Pruebas Calidad | Aceptacion desarrollo | 2015-07-22 | 2015-08-07
Pruebas de seguridad | Solicitar pruebas de seguridad a Fluid | 2015-07-22 | 2015-07-29 |  | Pendiente según lo que defina la persona de Seguridad Martha Duque.
Creacion ambientes | Solicitar paso a pruebas | 2015-08-10
Creacion ambientes | Gestion creación/actualizacion ambiente pruebas | 2015-08-10 | 2015-08-14 |  | OC 1079439
Pruebas Calidad | Estabilizacion en ambiente de pruebas | 2015-08-18 | 2015-08-24
Produccion | Solicitar paso a produccion | 2015-08-24 | 2015-08-28
Pruebas de seguridad | Pruebas de seguridad | 2015-08-31 | 2015-09-04 |  | Con Fluid Signal
Comité de cambios | Comité de cambios | 2015-08-31 | 2015-09-04
Produccion | Estabilizacion en ambiente produccion | 2015-09-07 | 2015-09-28
Entrega a funcional | Entrega a funcional | 2015-09-29 | 2015-09-29
Entrega documentacion | Generar documentación y subir a UNE-FILE | 2015-09-21 | 2015-09-28
Entrega documentacion | Entrega a operaciones | 2015-09-29 | 2015-09-29
Entrega documentacion | Entrega a mesa de servicio | 2015-10-01 | 2015-10-01

## Cajas rapidas desarrollo
Nombre:
ITPAM:
Fases del proyecto | Nombre de actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Milestone
Factibilidad | Analisis del requerimiento
Estimacion desarrollo | Solicitar cotizacion a fabrica |  |  | Sí
Estimacion desarrollo | Revision cotizacion
Desarrollo | Desarrollo del producto o servicio
Pruebas Calidad | Pruebas calidad
Creacion ambientes | Solicitar paso a pruebas |  |  | Sí
Produccion | Solicitar paso a produccion |  |  | Sí
Entrega a funcional | Entrega a funcional |  |  | Sí
Entrega documentacion | Actualizar documentación y subir a UNE-FILE

## Cajas rapidas reportes
Nombre:
ITPAM:
Fases del proyecto | Nombre de actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Milestone
Factibilidad | Analisis del requerimiento
Desarrollo | Generar y entregar el reporte
Entrega a funcional | Entrega a funcional |  |  | Sí
Entrega documentacion | Actualizar documentación y subir a UNE-FILE